## Sheet1
베트남 전산 진행 및 예정사항
작성일 : 2009년 11월 25일 (수)
작성자 : 김원호
1. 진행사항
구 분 | 내 용 | 진행시기 | 소요기간 | 비고
전 산 기 반 작 업 | 서버 구성 | ~10/24 | 단계적진행 | 완료
- 서버룸 환경 구성 (온습도, 낙뢰, 정전 대비책)
- 서버룸 네트워크 구성
- 데이터 베이스 구축
- 기타 서버 환경 구성
| 생산 등록 터치PC 시스템 구성 | 10/19~10/27 | 단계적진행 | 완료
- 터치 PC 테스트 및 셋팅, 현장 설치
- 렉 제작 및 설치 (공무팀)
- 저울 테스트 및 현장 설치
- 바코드 프린트 테스트 및 현장 설치
- UPS 테스트 및 현장 설치
※ 관련 구성품 납품 지연 (10/24 납품 완료)
| 네트워크 구성 | ~10/31 | 단계적진행 | 완료
- ERP 네트워크와 현지 네트워크 분리 작업
- 메인 사무실 네트워크 구성
- 현장, 원사, 출고 사무실 네트워크 구성
- 검단 생산등록용 네트워크 구성
| ERP 시스템 설치 및 구동 | 10/13~10/27 | 단계적진행 | 완료
| ERP 시스템 교육 |  | 수시 진행 | 완료
| 전산 관리 및 관리자 교육 |  | 수시 진행
프로그램 개발/수정 | 환율관리 프로그램 개발
| - 프로그램 개발 및 준비 작업 | 10/ 8~10/10 | 3일 | 완료
| - 프로그램 수정 및 안정화 작업 | ~11/25 | 4회 | 완료
| 영업 관리 프로그램 수정 |  | 수시 진행 | 완료
- 레포트 정리 및 반영 작업
- 샘플 스타일 관리화 작업
- 현지 여건에 맞는 표기 방식 반영 작업
- 조회 조건 반영 작업
- 기타 사용자 편의 사항 반영
생산 등록 프로그램 수정
| - 저울 데이터 통신 수정 | 2009-11-17 |  | 완료
- 생산 호기 표시, 사용자 입력, LOT 입력 수정
| 사용자 관리 프로그램 수정 |  |  | X
데이터 관 리 | 초기 데이터 입력을 위한 준비작업 | 2009-10-20 |  | 완료
기초 코드 입력 작업
생산 호기 등록 작업
사용자(생산인원, 검단인원 등) 등록 작업
출력물 현지화 수 정 작 업 | 영업 출력물 : 6종 9개 | 10/19~11/19 | 5주간 지속 진행 | 완료
자재 출력물 : 9종 21개
생산 출력물 : 12종 23개
검단 출력물 : 6종 18개
수불 출력물 : 15종 42개
청구 출력물 : 5종 15개
결제 출력물 : 2종 2개
신 규 출력물 작 성 | 품목별 일 오더 수주 현황 | 10/30 | 1일 | 완료
| 품목별 일 오더 수주금 현황 | 10/31~11/2 | 2일 | 완료
| 출고지별 일 원단 생산.불량 현황 | 11/ 4 | 1일 | 완료
| 품목별 일 과별 생산.매출 현황 | 11/10 | 1일 | 완료
| 수불 매출 현황 : 3종 3개 | 11/11 |  | 완료
| 청구 매출 현황 : 3종 3개 | 11/12 | 1일 | 완료
| 미청구내역서 : 5종 9개 | 11/20~11/25 | 3일 | 완료
| 침수별 일 오더 관리 현황 | 11/13~11/14 | 2일 | 완료
| 침수별 일 생산 관리 현황 | 11/17 | 1일 | 완료
| 침수별 일 출고 관리 현황 | 11/16 | 1일 | 완료
기 타 | 더존 프로그램 백업 및 재설치 작업 | 10/23~10/24 | 2회 | 완료
| 총무팀 근태관리 및 급여프로그램 관련 작업 | X | X | X
| 사용자 PC 관리 (바이러스 등) | 계속 | 수시 진행 | 완료
2. 예정사항
구 분 | 내 용 | 진행시기 | 소요기간 | 비고
신 규 출력물 작 성 | 바이어별 일 현황 제작 | 12/8~ | 2일
- 바이어별 일 오더 수주 현황
- 바이어별 일 원사 입고 현황
- 바이어별 일 원사 투입 현황
- 바이어별 일 원단 출고 현황
| 세무서 신고 양식 제작(Debit Note) | 12/13~ | 1일
| 원단 출고 송장 출력물 제작 | 12/7~ | 1일
| 침수별 현황 추가 제작 | 12/10~ | 2일
- 침수별 원사 입고 현황
- 침수별 원사 투입 현황
프로그램 개발/수정 | 입금, 미입금 관리 환율 전환 처리 | 12/14~ | 5일
달러, 동화간 전환 처리
환산 과정에서 소숫점 발생 처리
환율관리 프로그램 영업관리 프로그램에 포함 작업
| Global Dyeing과 데이터 공유 작업 | 12/19~ | 1주이상
데이터 관 리 | 창고원사, 현장원사, 검단원단 재고 정리 | 진행중 | 2주 | 작업병행 3주 예상
| 수불 데이터 정리 | 12월 초 | 2주
기 타 | 사용자 메뉴얼 제작
| - 영업관리 프로그램 메뉴얼 | 진행중 | 2주
| - 생산 등록 관리 메뉴얼 | 12월 중 | 3일
| 오더관리 거래처별, 품목별 출력물 수정 | 11/26~ | 1일
| 생산관리 거래처별, 품목별 출력물 수정 | 11/27~ | 1일
| 출고관리 거래처별, 품목별 출력물 수정 | 11/28~ | 1일
| 입고관리 거래처별, 품목별 출력물 작성 | 12/12~ | 1일
| 투입관리 거래처별, 품목별 출력물 작성 |  | 1일
| 일일과별주간야간개인별생산현황 |  |  | 서울에서 작업
완료예정 12/25